首届深圳“中科创赛”

暨“创新南山 2015--创业之星大赛”

- 中国科学院分赛场策划方案

一、赛事目的

中国科学院深圳现代产业技术创新和育成中心定于2015年4月至10月在深圳举办首届深圳“中科创赛”。该赛作为中国创新创业大赛的组成部分，旨在促进中国科学院所属院所科技创新成果的转移转化；同时，借助深圳特区地缘优势，让参与者感受完善的市场化运行机制，从而集合社会各界力量，为“大众创业、万众创新”营造良好氛围。

二、组织机构

主办单位：中国科学院深圳现代产业技术创新和育成中心

指导单位：深圳市科技创新委员会、南山区科技创业服务中心

联合承办：中科创客学院、草根天使会、达安基因、中儒资本

三、参赛条件和分组

参赛条件：参赛项目符合国家产业、技术政策，拥有合法自主知识产权。

比赛分组：企业成长组、项目初创组、学生创客组。

1.企业成长组：

(1)具有高成长性和创新能力的科技型中小企业；

(2)成立不足5年（2010年1月1日以后注册），且2014年销售额不超过1.5亿元人民币；

(3)经营规范，企业社会形象良好，无违法经营等不良记录。

2.项目初创组：

(1)报名时未在国内注册成立企业的，拥有科技创新成果和创业计划的创业团队；

(2)核心成员不少于3人，且计划在赛后6个月内成立企业。

3.学生创客组：

(1)科学院就读或毕业三年以内、且拥有创业计划的博士生、硕士生、大学生创业团队；

(2)核心成员不少于3人。

四、赛事运作

- （一）报名方式：

参赛企业及团队统一登陆大赛官网，在线填写信息资料，完成网上报名。

- （二）比赛流程

1. 注册报名：所有报名项目须在大赛官网（star.szns.gov.cn）完整、准确、真实填写参赛相关信息。

2.报名确认：报名截止期后，赛事组委会根据参赛条件进行形式审查和资格确认。

3.赛事安排：本届大赛设项目海选、项目预赛和项目决赛（PK赛）三个阶段，采用逐级淘汰的方式产生优胜者。

4.评选方法：比赛采用10+8模式评选，即参赛项目路演展示10分钟，回答评委提问8分钟，鼓励多种方式表达项目展示。赛场组建评选专家委员会，评审专家以创投资深人士、知名创业企业家、行业技术专家为主，同时将每场不同的评委名单报大赛组委会进行备案。

- 五、直投、奖项及奖金设置

- 1、首届“中科创赛”专门设立1000万元创投基金，对进入决赛前三名项目或团队评估后给与直接投资（地域不限）。

- 2、选送优秀项目推荐到南山“创业之星”主赛场，参加其组织的半决赛和总决赛，可享受政府一次性奖励。

- 3、“创业之星”主赛场奖项及奖金设置(总奖金600万)

【企业成长组：（20名）】（总奖金310万）

一等奖1名，奖金人民币50万元（奖杯、证书）

二等奖2名，奖金人民币30万元/名（奖杯、证书）

三等奖3名，奖金人民币20万元/名（奖杯、证书）

优胜奖14名，奖金人民币10万元/名（奖杯、证书）

【初创团队组：（20名）】（总奖金170万）

一等奖1名，奖金人民币30万元（奖杯、证书）

二等奖2名，奖金人民币20万元/名（奖杯、证书）

三等奖3名，奖金人民币10万元/名（奖杯、证书）

优胜奖14名,奖金人民币5万元/名（奖杯、证书）

【单项奖（若干）】（总奖金20万）

【合作成果及赛后培育】（总奖金100万）

备注：.获奖单位及个人须在收到获奖通知后3个月内，按照组委会的要求提交相关文件资料，超过受理时限将视为自动放弃。

六、联系方式

联系人：陈一立（18688995424）、林森（13823239230）、张昱洲（15013828519）

大赛邮箱：yczx@siat.ac.cn

联系地址：深圳市南山区西丽大学城学苑大道1068号

七、赛程安排：（详见附件）

- 附件

首届深圳“中科创赛”

暨“创新南山2015创业之星大赛”中国科学院分赛场赛程安排

| 序号 | 时间 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5月10日 | 大赛启动仪式 | 前海梦工场 |
| 2 | 4月28日- 7月17日 | 赛事组织及报名 | 全国 |
| 3 | 7月18日- 7月30日 | 报名资格审查及确定评审团 | 商业计划书形式审查及确定初选评委 |
| 4 | 8月15日—8月30日 | 分赛场参赛项目培训及项目决赛 | 深圳先进院 |
| 5 | 9月1日 | 大赛半决赛培训 | 南山数字文化产业基地 |
| 6 | 9月7日—9月11日 | 半决赛（复活赛） | 南山数字文化产业基地 |
| 7 | 9月24日 | 大赛项目总决赛培训 | 南山数字文化产业基地 |
| 8 | 9月25日-10月15日 | 组织尽职调查和出具评估报告 | 实地调研 |
| 9 | 10月15日—10月22日 | 参加大赛的总决赛（PK赛） | 南山数字文化产业基地 |
| 10 | 10月29日 | 颁奖仪式 | 南山会堂 |
| 11 | 常年 | 后续服务 | 奖金申请、项目落地、政策申报、投融资对接、创业培训、专利申请、创新资源共享、专业展会、国际交流、人才招聘等孵化服务。 |

注：以上时间如有调整，以通知时间为准。