## 黑名单
单位 | 修购管理 |  |  |  |  | 科技资 源调查 | 合计
| 修购规划 | 年度计划 | 实施方案 | 修购验收 | 其它修购工作
遗传与发育生物学研究所 |  | -5 |  | -3 | -3 |  | -11
合肥物质科学研究院 | -5 | -5 |  |  |  |  | -10
乌鲁木齐天文站 | -5 | -5 |  |  |  |  | -10
计算机网路信息中心 |  | -5 |  | -3 |  |  | -8
沈阳应用生态研究所 |  | -5 |  | -3 |  |  | -8
电工研究所 |  |  |  | -3 | -3 |  | -6
昆明植物研究所 |  |  |  | -3 | -3 |  | -6
生态环境中心 |  |  |  | -3 | -3 |  | -6
地球化学所 |  |  |  | -5 |  |  | -5
高能物理所 |  |  |  | -5 |  |  | -5
合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | -5 | [5 empty] | -5
南京天文光学技术研究所 | -5 | [5 empty] | -5
青藏高原所 |  |  |  | -5 |  |  | -5
上海技术物理研究所 |  | -5 |  |  |  |  | -5
微电子研究所 |  | -5 |  |  |  |  | -5
研究生院 |  |  |  | -5 |  |  | -5
广州地球化学所 |  |  |  | -5 |  |  | -5
测量与地球物理研究所 |  |  |  |  | -4 |  | -4
大连化物所 |  |  |  | -3 |  |  | -3
电子所 |  |  |  | -3 |  |  | -3
对地观测中心 |  |  |  |  | -3 |  | -3
工程热物理所 |  |  |  | -3 |  |  | -3
国家授时中心 |  |  |  | -3 |  |  | -3
昆明动物所 |  |  |  | -3 |  |  | -3
理化技术所 |  |  |  | -3 |  |  | -3
理论物理所 |  |  |  | -3 |  |  | -3
力学研究所 |  |  |  |  | -3 |  | -3
纳米中心 |  |  |  | -3 |  |  | -3
南海海洋所 |  |  |  | -3 |  |  | -3
南京湖泊所 |  |  |  | -3 |  |  | -3
青海盐湖所 |  |  |  | -3 |  |  | -3
软件所 |  |  |  | -3 |  |  | -3
上海光机所 |  |  |  | -3 |  |  | -3
上海生命科学院 |  |  |  | -3 |  |  | -3
上海天文台 |  |  |  | -3 |  |  | -3
上海微系统研究所 |  |  |  |  | -3 |  | -3
上海有机所 |  |  |  | -3 |  |  | -3
石家庄农业现代化所 |  |  |  | -3 |  |  | -3
武汉物数所 |  |  |  | -3 |  |  | -3
武汉岩土力学所 |  |  |  | -3 |  |  | -3
物理研究所 |  |  |  |  | -3 |  | -3
西安光机所 |  |  |  |  | -3 | -5 | -8
西双版纳植物园 |  |  |  | -3 |  |  | -3
新疆理化所 |  |  |  | -3 |  |  | -3
Note on B2: 未按照规定时间和规定内容上报修购规划的单位(记-5分） 上报规划内容严重不合格的单位（记-5分）
Note on C2: 未按期提交修购年度计划的单位（记-5分） 年度计划与规划严重不符的单位（记-5分）
Note on D2: 未按规定时间延期5个工作日以内上报实施方案的单位（记-1分） 未按规定时间延期6-10个工作日上报实施方案的单位（记-3分） 未按规定时间延期超过10个工作日上报实施方案的单位（记-5分） 实施方案内容与批复存在严重差异的单位（记-5分）
Note on E2: 对存在问题隐瞒不报，被验收专家组现场检查发现的单位（记-5分） 验收会后10个工作日内不提交完整材料的单位（记-3分） 因自身原因不能按期验收，未提前1个月书面说明情况的单位（记-5分） 非自身原因不能按期验收，未提前1个月书面说明情况的单位（记-3分） 设备采购无正当合理理由不能按期完成采购程序并验收的单位（每个合同记-5分）
Note on F2: 各单位修购工作小组每年9月10日应向专项办报告修购工作阶段总结，未按规定上报总结的单位（记-5分），不上报总结的单位记（-10分）。

## 说明
修购项目执行单位考核表
工作阶段 | 问题和情况 | 积分标准
修购规划工作 | 未按照规定时间上报修购规划的单位 | -5
| 上报规划内容严重不合格的单位 | -5
申报书内容和格式全面，规范
1.规划文本漏项
2.规划文本与规划表内容一致
修购年度计划 | 未按期提交修购年度计划的单位 | -5
申报书内容和格式全面，规范
1.年度计划与规划严重不符的单位
2.项目申报书文本漏项
3.申报书文本与明细项目表内容一致
4.单台或成套设备价值100万元以上没有专家论证意见
修购实施方案 | 未按规定时间延期6-10个工作日上报实施方案的单位 | -1
| 未按规定时间延期超过10个工作日上报实施方案的单位 | -3
| 实施方案内容与中介评审意见不符的单位 | -5
组织机构及制度 | 1、组织机构健全
2、制度完善
3、管理工作效率
修购实施 | 未按规定办理进口审批
未按政府采购规定执行的单位
擅自变更修购项目预算内容、变更修购项目资金使用范围的单位
未按国有资产和财务管理有关规定执行，经费使用存在问题
未按时填报财政部修购专项管理系统中《执行进度表》的单位
修购验收工作 | 验收会后10个工作日内不提交完整材料的单位 | -5
| 因自身原因不能按期验收，未提前2个月书面说明情况的单位 | -3
| 非自身原因不能按期验收，未提前2个月书面说明情况的单位 | -5
| 按合同条款规定，设备采购无正当理由不能按期完成采购程序并验收的 | -3
| 未按期于9月10日前上报修购工作阶段总结的单位 | -5
对存在问题隐瞒不报，被验收专家组现场检查发现的单位
现场验收60分以下的
其它相关工作 | 不上报修购工作阶段总结的单位 | -5
档案不齐全
未按档案规定分类归档
所提供的文件资料和数据不真实，存在弄虚作假行为

## 2013年项目验收情况统计表
中国科学院修购专项设备项目验收汇总表(2015版)
受托区域中心简称 | 项目承担单位名称 | 项目名称 | 专项经费（万元） | 计划验收时间 | 申请验收时间 | 实际验收时间 | 验收地点 | 验收组长 | 验收专家 | 受托区域中心组织验收联系人 | 《验收评估表》中的问题与建议 | 《验收备忘》中的整改意见 | 单位修购项目工作组能认真履行职责（满分10分） | 设备采购符合政府采购规定（满分15分） | 设备功能和技术指标达到批复及合同要求（满分15分） | 设备运行管理符合开放共享要求（满分20分） | 经费使用符合相关规定(满分20分) | 工作进度符合要求(满分10分) | 文件档案齐全(满分10分) | 扣分合计 | 得分合计